## 시트1
| 1 | 2 | 3 | 페이지(jsp) | 요청경로(Controller) | 기능 | 담당자 |  | 비고
사용자 | 메인 페이지 | 메인 화면 |  |  |  | 배너(풀스크린), 검색(필터링), | 김성훈
| 사용자 | 로그인 |  | /admin/user/login.jsp | /user/to_login | request : index | 김법진 | 완료 | 비밀번호 암호화 / BCrypt 사용
|  | 회원가입 |  | /admin/user/regist.jsp | /user/regist |  | 김성훈 | 완료 | 비밀번호 암호화 / BCrypt 사용
| 테마 페이지 | 테마 목록 |  | /user/theme/list.jsp | /user/theme/list | 테마 리스트(필터링), 예약하기 페이지 이동, 상세정보 모달 | 차수현 | 부분 완료 | 리뷰, 예약하기 필요
| 예약 페이지 | 예약하기 | 예약정보 입력 | 예약하기 : /user/reservation/userReservation.jsp 예약정보 입력 : /user/reservation/reservationInfo | 예약하기 : /user/res/userReservation 예약정보 입력 : /user/res/reservationInfo | 회원만 예약 가능(비회원 시 로그인 이동), 개인정보 동의 체크해야 예약 가능 | 최유나 | 완료
|  | 예약 확인 / 취소 / 리뷰 |  | /user/reservation/reservationStatus.jap | /user/res/reservationStatus | 로그인 후 조회 가능, 예약일 전 날까지 취소 가능, 리뷰 작성은 예약일 당일 부터 가능 예약 취소 시 예약 정보가 가능으로 변경됨 | 최유나 | 완료
| 게시판 페이지 | 공지사항 & 이벤트 | 목록 | /user/notice/list.jsp | /user/notice/list |  | 김성훈 | 완료
|  |  | 상세 | 공지사항 : /user/notice/notice_detail.jsp 이벤트 : /user/notice/event_detail.jsp | 공지사항 : /user/notice/notice_detail 이벤트 : /user/notice/event_detail |  | 김성훈 | 완료
|  | 리뷰 | 리뷰 상세 | show_review_list.jsp | /review/show_review2 |  | 김법진 | 부분 완료 | 리뷰 높은순/ 낮은순/ 최신순 구현 완료 / 테마별 리뷰 미구현
|  | FAQ | FAQ 목록 | /user/board/faq/show_faq_list.jsp | /faq/show_list_user |  | 김법진 | 완료
|  |  | FAQ 상세 | /admin/board/show_detail_faq.jsp | /faq/show_detail_faq |  | 김법진 | 완료
|  | QNA 목록 | QNA 목록 | /user/board/qna/show_qna_list.jsp | /qna/show_qna_user |  | 김법진 | 완료
|  |  | QNA 상세 | /user/board/qna/show_qna_detail.jsp | /qna/show_qna_detail_user |  | 김법진 | 완료
|  |  | QNA 작성 | /user/board/qna/write_qna.jsp | /qna/to_write_qna_user |  | 김법진 | 완료
|  |  | QNA 삭제 및 수정 | /user/board/qna/delete_or_update_qna.jsp | /qna/delete_or_update_qna_user |  | 김법진 | 완료
관리자 | 메인페이지 | 관리자 아이디 메인페이지
| 테마관리 | 테마 리스트 |  | /admin/theme/list.jsp | /admin/theme/list | 등록된 테마 리스트 노출, 리스트 화면에서 리스트 활성화 여부 변경 가능 | 김성훈 | 부분 완료 | 테마 리스트에서 활성화 비활성화 체크 미완
|  | 테마 추가 |  | /admin/theme/form.jsp | /admin/theme/form |  | 김성훈 | 완료
|  | 테마 수정 / 삭제 |  | /admin/theme/form.jsp | /admin/theme/form |  | 김성훈 | 완료
| 지점관리 | 지점 추가 |  | /admin/branch/form.jsp | /admin/branch/update |  | 차수현 | 완료
|  | 지점 수정 / 삭제 |  | /admin/branch/list.jsp | /admin/branch/list |  | 차수현 | 완료
| 예약관리 | 예약 통계 |  | /admin/reservation/reservation.jsp | /admin/res/reservation |  | 최유나 | 완료
|  | 예약 리스트 | 예약 상세 | /admin/reservation/reservation.jsp | /admin/res/reservation | 검색 : 이름 | 최유나 | 완료
| 게시판관리 | 공지사항 & 이벤트 리스트 | 추가 | admin/notice/form.jsp | /admin/notice/form |  | 차수현 | 완료
|  |  | 리스트 / 삭제 | admin/notice/list.jsp | /admin/notice/list |  | 차수현 | 완료
|  | FAQ 리스트 | 추가 | admin/board/write_faq.jsp | /faq/to_write_faq |  | 김법진 | 완료
|  |  | 수정 / 삭제 |  |  |  | 김법진 | 완료
|  | QNA 리스트 | 답변하기 | admin/board/qna_need_answer.jsp | /qna/show_qna_answer |  | 김법진 | 완료